## 总预算
装修清单 |  |  |  | 开始日期 | 结束日期 |  | 实际消费总额
装修准备 | 物业费 | 2815.488 |  | 2018-06-23 | 2018-06-23 |  | 60206.038
| 垃圾清运费 | 998.4
| 装修押金 | 2000
家装帮 | 258套餐 | 32198.4
砸墙 | 砸墙 | 850 | 800+50 | 2018-06-25 | 2018-06-26
砌墙 | 砌墙 | 700 |  | 2018-06-26 | 2018-06-26
地暖回填 | 地暖回填 | 500 |  | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 干三天
粉墙 | 粉墙
封阳台 | 封阳台 | 2400 | 防盗网 100元一个 押金200已交
水电改造 | 增项 | 2600 | 工期两天 | 2018-06-27 | 2018-06-28
地暖 | 地暖 | 5035 | 工期3周 含500押金 | 2018-07-01 | 2018-07-14
主材 | 瓷砖 | 12209.75 | 含500押金
全屋定制 | 实木颗粒 | 17500 | 9000押金已交
实木
客厅 | 沙发 | 4000
| 茶几电视柜 | 2000
| 落地空调 | 8000 | 3匹
| 电视机 | 3000
| 吊灯 | 3000
餐厅 | 成套餐桌 | 2500
餐厅灯
南阳台 | 窗帘
北阳台 | 窗帘
主卧 | 吸顶灯
1.8床
| 床、床头柜 | 8000
| 空调 | 2000 | 1.5匹，按奥克斯估算
次卧 | 吸顶灯
1.5床
床头柜
吸顶灯
| 空调 | 2000 | 1.5匹
书房 | 空调 | 1700 | 1匹
双人床
电脑桌
主卫 | 浴室柜 | 1000 | 买便宜的
| 马桶 | 900 | 鹰卫浴、安华
客卫 | 背篓
| 风暖 | 600
| 马桶 | 900 | 鹰卫浴、安华
| 浴室柜 | 1000
| 花洒 | 1000 | 华艺、希恩
厨房 | 净水器 | 2000 | 小米
墙柜
| 热水器 | 4000 | 林内
| 抽烟机 | 5000
燃气灶
消毒柜
| 洗碗池 | 800 | 悍高
洗衣机 | 洗衣机
冰箱 | 冰箱
地漏 | 地漏 | 299 | 4个+三通

## 瓷砖
瓷砖预算
项目 | 面积（贴砖） | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 实际面积（墙或地）
客厅走道阳台 | 51.2 | 0.8*0.8 | 80 | 41.25 | 3300 | 42.5336
主卧 | 16.64 | 0.8*0.8 | 26 | 41.25 | 1072.5 | 10.6765
次卧 | 10.24 | 0.8*0.8 | 16 | 41.25 | 660 | 9.432 | 0.64
书房 | 10.24 | 0.8*0.8 | 16 | 41.25 | 660 | 8.7802 | 0.36
主卫墙面 | 17.2 | 0.3*0.3 | 191.1111 | 6.5 | 1242.2222 | 17.2 | 0.18
主卫地面 | 3.3 | 0.3*0.3 | 36.6667 | 6.5 | 238.3333 | 3.286 | 0.09
次卫墙面 | 18 | 0.3*0.3 | 200 | 6.5 | 1300 | 18
次卫地面 | 3.6 | 0.3*0.3 | 40 | 6.5 | 260 | 3.5828
厨房地面 | 5.9 | 0.8*0.8 | 9.2188 | 41.25 | 380.2734 | 5.6908
阳台墙砖 | 10.4868 | 0.3*0.3 | 116.52 | 6.5 | 757.38 | 10.4868 |  | 2.3868
厨房墙面 | 22 | 0.3*0.6 | 122.2222 | 7.8 | 953.3333 | 22 |  | 8.1
过门石 |  | 0.8*0.8 | 4 | 63 | 252
踢脚线 |  | 0.8*0.08 | 49 | 5 | 245
10.4868
|  |  |  | 总造价 | 11321.0423 | 151.6687
入户走廊 | 4.5 |  |  | 墙面积 | 67.6868
客厅走廊 | 4.5625 |  |  | 地面面积 | 83.9819
客厅 | 13.87 |  |  | 建筑面积 | 124.8
南阳台 | 4.215 |  |  | 得房率 | 67.2932
餐厅+北阳台 | 12.0651
厕所走廊 | 3.321
总面积 | 42.5336 |  |  | 地暖面积 | 61
项目 | 家装帮数量 | 个人测算数量 | 误差 | 项目 | 家装帮数量 | 个人测算数量 | 误差
厕所墙 | 407 | 391.1111 | 15.8889 | 厕所墙 | 407 | 391.1111 | 15.8889
厕所地 | 80 | 76.6667 | 3.3333 | 厕所地 | 80 | 76.6667 | 3.3333
厨房墙 | 130 | 122.2222 | 7.7778 | 厨房墙 | 130 | 122.2222 | 7.7778
大地砖 | 123 | 147.2188 | -24.2188 | 大地砖 | 123 | 147.2188 | -24.2188
踢脚线 | 69 | 49 | 20 | 踢脚线 | 69 | 49 | 20
过门石 | 4 | 4 | 0 | 过门石 | 4 | 4 | 0
阳台 | 363 | 233.04 | 129.96 | 阳台 | 363 | 233.04 | 129.96
总价 | 12209.75 | 11321.04 | 888.71 | 总价 | 12209.75 | 11321.04 | 888.71

## 门
| 数量 | 单位 | 单价 | 品牌 | 备注
卧室 | 3 | 套 | 1399 | 4197 | 含双包套，全包
卫生间 | 2 | 套 | 880 | 1760 | 含双包套，全包
厨房推拉 | 3.2 | 平方 | 450 | 1440 | 双包
入户套 |  | 米 |  |  | 单包
阳台套 | 6.81 | 米 |  |  | 6.81
厨房套 |  | 米 |  |  | 双包
广东美通型材奥莱诺
哑口套 | 木 | 合金
本地单包 | 65 | 75
单包 | 95 | 135
| 高 | 宽 | 面积 |  |  |  | 特点
厨房门 | 2 | 1.6 | 3.2 |  |  | 集中权限系统 | 全新项目，定制性高。
书房 | 2 | 0.86 | 1.72 |  |  | 单点登录系统 | 第三方服务工程，根据需求进行部分定制开发。
次卧 | 2 | 0.87 | 1.74
主卧 | 2 | 0.87 | 1.74
客卫 | 2 | 0.76 | 1.52
主卫 | 2 | 0.76 | 1.52
|  | 总面积 | 6.24 | 平方（不含卧室）

## 窗台板
| 净宽 | 净长 | 材料宽 | 材料长
北阳台 | 13 | 144 | 18 | 158
书房 | 13 | 144 | 18 | 158
次卧 | 14 | 143 | 19 | 157
主卧飘窗 | 13 | 160 | 13 | 174
| 总长度 | 591 |  | 647
| 总价 | 472.8 |  | 517.6
| 宽（公分） | 5
| 长（公分） | 14
| 单价 | 80